## Sheet1
Defect_log_no | Peer_review_Date | Type | Author | Work Product (Filename) | Size Work Product | Size Unit | Wgt. Size (Points) | Critical | Major | Minor | Wgt. Defects | No. Reviewer | Reviewer Effort (Man-mins) | Re-work Effort (Man-mins) | Review Efficiency | Review Effectiveness | Analysis (กรณีค่า Metric สูงหรือต่ำกว่า Target) | project_code
DFL19-0001 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0024 - ปรับ Risk Profile Alert ให้รองรับ 2 ภาษา | 223 | No. of Test Case(s) | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 713.6 | 0 | เนื่องจาก Test Scope นี้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และไม่พบ Defect เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน | BWM-GSB
DFL19-0002 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0030 - ปรับ Follow-up Alert ให้รองรับ 2 ภาษา | 227 | No. of Test Case(s) | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 726.4 | 0 | เนื่องจาก Test Scope นี้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และไม่พบ Defect เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน | BWM-GSB
DFL19-0003 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0044 - ปรับ Birthday Alert ให้รองรับ 2 ภาษา | 232 | No. of Test Case(s) | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 742.4 | 0 | เนื่องจาก Test Scope นี้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และไม่พบ Defect เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน | BWM-GSB
DFL19-0004 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0045 - ปรับ AUM Alert ให้รองรับ 2 ภาษา | 320 | No. of Test Case(s) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 1024 | 0 | เนื่องจาก Test Scope นี้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และไม่พบ Defect เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน | BWM-GSB
DFL19-0005 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0050 - ปรับ Portfolio Constraint Alert ให้รองรับ 2 ภาษา | 262 | No. of Test Case(s) | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 838.4 | 0 | เนื่องจาก Test Scope นี้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และไม่พบ Defect เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน | BWM-GSB
DFL19-0006 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0058 - Maturity Date Alert (New) | 1373 | No. of Test Case(s) | 274.6 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 7 | 60 | 5 | 2196.8 | 6 | เนื่องจาก Test Scope นี้ มีหลายเงื่อนไข และ Design แบบครบทุกเงื่อนไข จึงทำให้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และพบ defect น้อยเมื่อเทียบกับจำนวน Test Scope ทั้งหมด จึงทำให้ค่า Review Efficiency สูง | BWM-GSB
DFL19-0007 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0059 – Visited Date Alert (New) | 1318 | No. of Test Case(s) | 263.6 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 7 | 60 | 5 | 2108.8 | 6 | เนื่องจาก Test Scope นี้ มีหลายเงื่อนไข และ Design แบบครบทุกเงื่อนไข จึงทำให้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และพบ defect น้อยเมื่อเทียบกับจำนวน Test Scope ทั้งหมด จึงทำให้ค่า Review Efficiency สูง | BWM-GSB
DFL19-0008 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0004 - Config Generate RM Event Code | 18 | No. of Test Case(s) | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 7 | 10 | 10 | 172.8 | 12 | เนื่องจาก Test Scope มี Test Case น้อยแต่ Review หลายคนจึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก | BWM-GSB
DFL19-0009 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0032 - RM Event Screening | 1637 | No. of Test Case(s) | 327.4 | 0 | 3 | 1 | 3.25 | 7 | 120 | 10 | 1309.6 | 13 | เนื่องจาก Test Scope นี้มีจำนวนมาก และผู้ Review มีหลายคน จึงทำให้เวลาที่ใช้ในการ Review สูงตาม ส่งผลให้ค่า Review Efficiency ต่ำกว่าเกณฑ์ และจุดที่ต้องแก้ไขจากการ Review จะคล้ายๆกัน ในหลายจุด ทำให้ใช้เวลาแจ้งจุดที่ต้องแก้ไขไม่มาก ส่งผลให้ค่า Review Effectiveness สูงกว่าเกณฑ์ | BWM-GSB
DFL19-0010 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0033 - Event Tracking | 36 | No. of Test Case(s) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 115.2 | 0 | เนื่องจาก Test Scope มี Test Case น้อยแต่ Review หลายคนจึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก | BWM-GSB
DFL19-0011 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0007 - Consolidate Report | 1235 | No. of Test Case(s) | 247 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 7 | 30 | 5 | 3952 | 12 | เนื่องจาก Test Scope นี้มีจำนวนมาก และผู้ Review มีหลายคน จึงทำให้เวลาที่ใช้ในการ Review สูงตาม ส่งผลให้ค่า Review Efficiency ต่ำกว่าเกณฑ์ และจุดที่ต้องแก้ไขจากการ Review จะคล้ายๆกัน ในหลายจุด ทำให้ใช้เวลาแจ้งจุดที่ต้องแก้ไขไม่มาก ส่งผลให้ค่า Review Effectiveness สูงกว่าเกณฑ์ | BWM-GSB
DFL19-0001 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0024 - ปรับ Risk Profile Alert ให้รองรับ 2 ภาษา | 223 | No. of Test Case(s) | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 713.6 | 0 | เนื่องจาก Test Scope นี้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และไม่พบ Defect เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน | BWM-ORG
DFL19-0002 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0030 - ปรับ Follow-up Alert ให้รองรับ 2 ภาษา | 227 | No. of Test Case(s) | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 726.4 | 0 | เนื่องจาก Test Scope นี้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และไม่พบ Defect เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน | BWM-ORG
DFL19-0003 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0044 - ปรับ Birthday Alert ให้รองรับ 2 ภาษา | 232 | No. of Test Case(s) | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 742.4 | 0 | เนื่องจาก Test Scope นี้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และไม่พบ Defect เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน | BWM-ORG
DFL19-0004 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0045 - ปรับ AUM Alert ให้รองรับ 2 ภาษา | 320 | No. of Test Case(s) | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 1024 | 0 | เนื่องจาก Test Scope นี้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และไม่พบ Defect เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน | BWM-ORG
DFL19-0005 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0050 - ปรับ Portfolio Constraint Alert ให้รองรับ 2 ภาษา | 262 | No. of Test Case(s) | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 838.4 | 0 | เนื่องจาก Test Scope นี้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และไม่พบ Defect เนื่องจากเนื้อหาไม่ได้ซับซ้อน | BWM-ORG
DFL19-0006 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0058 - Maturity Date Alert (New) | 1373 | No. of Test Case(s) | 274.6 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 7 | 60 | 5 | 2196.8 | 6 | เนื่องจาก Test Scope นี้ มีหลายเงื่อนไข และ Design แบบครบทุกเงื่อนไข จึงทำให้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และพบ defect น้อยเมื่อเทียบกับจำนวน Test Scope ทั้งหมด จึงทำให้ค่า Review Efficiency สูง | BWM-ORG
DFL19-0007 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0059 – Visited Date Alert (New) | 1318 | No. of Test Case(s) | 263.6 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 7 | 60 | 5 | 2108.8 | 6 | เนื่องจาก Test Scope นี้ มีหลายเงื่อนไข และ Design แบบครบทุกเงื่อนไข จึงทำให้มี Test Case มาก แต่ลักษณะการ Design คล้ายๆ กัน การ Review จึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก และพบ defect น้อยเมื่อเทียบกับจำนวน Test Scope ทั้งหมด จึงทำให้ค่า Review Efficiency สูง | BWM-ORG
DFL19-0008 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0004 - Config Generate RM Event Code | 18 | No. of Test Case(s) | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 7 | 10 | 10 | 172.8 | 12 | เนื่องจาก Test Scope มี Test Case น้อยแต่ Review หลายคนจึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก | BWM-ORG
DFL19-0009 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0032 - RM Event Screening | 1637 | No. of Test Case(s) | 327.4 | 0 | 3 | 1 | 3.25 | 7 | 120 | 10 | 1309.6 | 13 | เนื่องจาก Test Scope นี้มีจำนวนมาก และผู้ Review มีหลายคน จึงทำให้เวลาที่ใช้ในการ Review สูงตาม ส่งผลให้ค่า Review Efficiency ต่ำกว่าเกณฑ์ และจุดที่ต้องแก้ไขจากการ Review จะคล้ายๆกัน ในหลายจุด ทำให้ใช้เวลาแจ้งจุดที่ต้องแก้ไขไม่มาก ส่งผลให้ค่า Review Effectiveness สูงกว่าเกณฑ์ | BWM-ORG
DFL19-0010 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0033 - Event Tracking | 36 | No. of Test Case(s) | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | 115.2 | 0 | เนื่องจาก Test Scope มี Test Case น้อยแต่ Review หลายคนจึงใช้เวลาไม่มาก ค่า Review Efficiency จึงสูงกว่าเกณฑ์มาก | BWM-ORG
DFL19-0011 | 2019-07-18 | Meeting | A.Puthipong | SA19-0007 - Consolidate Report | 1235 | No. of Test Case(s) | 247 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | 7 | 30 | 5 | 3952 | 12 | เนื่องจาก Test Scope นี้มีจำนวนมาก และผู้ Review มีหลายคน จึงทำให้เวลาที่ใช้ในการ Review สูงตาม ส่งผลให้ค่า Review Efficiency ต่ำกว่าเกณฑ์ และจุดที่ต้องแก้ไขจากการ Review จะคล้ายๆกัน ในหลายจุด ทำให้ใช้เวลาแจ้งจุดที่ต้องแก้ไขไม่มาก ส่งผลให้ค่า Review Effectiveness สูงกว่าเกณฑ์ | BWM-ORG